## Hoja1
Product Backlog: Asignacion
prioridad | num | Historia | Notas | Tareas | Sprint
5 | 0 | Desplegar, probar compatibilidad y diseñar la bd | Desplegar el proyecto en RoR sobre Jruby que es un interprete de Ruby para la JVM | Leer documentación y analizar la funcionalidad del Jruby. Ver las tecnicas de despliegue de una aplicación de RoR sobre JRuby Instalar el Ruby On Rails desplegado sobre Jruby. Actualizar framework, instalar gemas necesarias. Realizar pruebas de integración con el framework instalado. Diseñar un esquema de base de datos Preliminar (Bosquejo). | Sprint 1
1 | 1 | Registro de Usuarios | Tipos de usuario: Supervisor: Profesor: Ver su horario Secretaria: Realiza actividade de bolsista, realiza horario, reserva laboratorio Bolsista: Ver lista de laboratorios (junto a sus estados: libre, ocupado, prestado), Prestar laboratorio a alumno, Editar lista de sw de su laboratorio | Modelo de tabla Usuarios Definir roles Verificar en RoR el tema de autentificación de usuarios Verificar en RoR el tema roles para usuarios Diseño de UI de login (HOME) Create, read, update, delete a Usuarios registrados
3 | 2 | Registrar laboratorios | Características: Laboratorios para discapacitados y general (CEUPS, Posgrado) Laboratorio 8 para discapacitados Laboratorio 9 para CEUPS Laboratorio 2 para Posgrado Laboratorio 4 de pocos recursos | Modelo de Tabla Laboratorios Diseño de UI Formulario de registro de laboratorios Listado de labs registrados Create, read, update, delete a laboratorios registrados
4 | 3 | Verificar disponibilidad de laboratorio | Se verifica disponibilidad para poder asignar temporalmente el laboratorio | Diseño UI Listado disponibles Opcion "Filtrar disponibles" | Sprint 3
2 | 4 | Buscar laboratorio que le corresponde a cada profesor | Se busca de acuerdo a diferentes filtros el laboratorio correspondiente al profesor Registrar profesores. | Diseño UI Formulario de busqueda integrado con filtros Opcion para limpiar busqueda
5 | 5 | Asignacion general de laboratorios en el ciclo (horario) | Primero se recibe el horario de sw y sistemas Luego se verifican los alumnos discapacitados Luego se asignan los laboratorios de acuerdo a las caracteristicas | Investigar el diseño de BD de una horario y su funcionamiento interno. | Sprint 2
6 | 6 | Asignacion de laboratorios de disponibles inmediatos | Se verifica los laboratorios disponibles Se registra el DNI del alumno que pide el laboratorio | Implemetar busqueda de laboratorios disponibles en BD Implementar la UI para el formulario de prestamo de laboratorios Realizar el registro del prestamo incluyendo el DNI del alumno en la tabla previamente creada.
7 | 7 | Asignacion temporal de laboratorio para clases | Se recibe pedido del profesor o delegado del curso Se verifica en la disponibilidad de laboratorios si hay alguno disponible en esa fecha y hora Se pide que el profesor haga un documento en el cual se indique que está reservando el laboratorio Se asigna el laboratorio como ocupado en esa fecha y hora | Diseño de UI para solicitud extemporanea Implemetar consulta de disponibilidad por fecha y hora. Implementar regsitro extemporaneo
8 | 8 | Asignar responsable de laboratorio | Los bolsistas responsables de cada laboratorio son escogidos por sorteo | Diseño de UI para la asignación de bolsista a un laboratorio. Verificar rol de acceso al metodo. Implementar el registro en BD . | Sprint 3
Product Backlog: Inventario
prioridad | num | Historia | Notas | Tareas
1 | 1 | Listar computadoras, por laboratorio, estado (operativo, mantenimiento, inoperativo) | Tener un invetario actualizado a todo momento, de esa manera se sabe el estado de las computadoras y en consecuencia del laboratorio | Implementar filtros de listado en BD (laboratorio, estado) Diseñar la UI para mostrado de los listados | Sprint 3
3 | 2 | Buscar computadora (por codigo, estado, laboratorio) | Realizando esta busqueda con filtro podemos observar las computadoras que esten en algun laboratorio especial o tengan alguna observacion tecnica | Implementar filtros de busqueda en BD (laboratorio, estado) Diseñar la UI para formulario y mostrado de busquedas
4 | 3 | Dar de baja una pc | Funcionalidad a la que solo tiene acceso la secretaria de la oficina de soporte tecnico para indicar que computadora ya no forma parte de los laboratorios | Diseño de UI Verificar rol de acceso al metodo Implemetar la eliminacion en BD | Sprint 4
3 | 4 | Registrar computadoras | Funcionalidad a la que solo tiene acceso la secretaria de la oficina de soporte tecnico para indicar que computadora ha sido adquirida. | Modelo de tabla de Computadoras Diseñar de UI Registro Verificar rol de acceso al metodo Implementar validaciones de registro de pcs Implementar el Registro en BD