## Hoja1
Product Backlog: Asignacion
prioridad | num | Historia | Notas | Tareas | Sprint
5 | 0 | Desplegar, probar compatibilidad y diseñar la bd | Desplegar el proyecto en RoR sobre Jruby que es un interprete de Ruby para la JVM | Leer documentación y analizar la funcionalidad del Jruby. Ver las tecnicas de despliegue de una aplicación de RoR sobre JRuby Instalar el Ruby On Rails desplegado sobre Jruby. Actualizar framework, instalar gemas necesarias. Realizar pruebas de integración con el framework instalado. Diseñar un esquema de base de datos Preliminar (Bosquejo). | Sprint 1
1 | 1 | Registro de Usuarios | Tipos de usuario: Supervisor: Profesor: Ver su horario Secretaria: Realiza actividade de bolsista, realiza horario, reserva laboratorio Bolsista: Ver lista de laboratorios (junto a sus estados: libre, ocupado, prestado), Prestar laboratorio a alumno, Editar lista de sw de su laboratorio | Modelo de tabla Usuarios Definir roles Verificar en RoR el tema de autentificación de usuarios Verificar en RoR el tema roles para usuarios Diseño de UI de login (HOME) Create, read, update, delete a Usuarios registrados
3 | 2 | Registrar laboratorios | Características: Laboratorios para discapacitados y general (CEUPS, Posgrado) Laboratorio 8 para discapacitados Laboratorio 9 para CEUPS Laboratorio 2 para Posgrado Laboratorio 4 de pocos recursos | Modelo de Tabla Laboratorios Diseño de UI Formulario de registro de laboratorios Listado de labs registrados Create, read, update, delete a laboratorios registrados
4 | 3 | Verificar disponibilidad de laboratorio | Se verifica disponibilidad para poder asignar temporalmente el laboratorio | Diseño UI Listado disponibles Opcion "Filtrar disponibles"
2 | 4 | Buscar laboratorio que le corresponde a cada profesor | Se busca de acuerdo a diferentes filtros el laboratorio correspondiente al profesor Registrar profesores. | Diseño UI Formulario de busqueda integrado con filtros Opcion para limpiar busqueda | Sprint 2
5 | 5 | Asignacion general de laboratorios en el ciclo (horario) | Primero se recibe el horario de sw y sistemas Luego se verifican los alumnos discapacitados Luego se asignan los laboratorios de acuerdo a las caracteristicas | Investigar el diseño de BD de una horario y su funcionamiento interno. | Sprint 3
6 | 6 | Asignacion de laboratorios de disponibles inmediatos | Se verifica los laboratorios disponibles Se registra el DNI del alumno que pide el laboratorio
7 | 7 | Asignacion temporal de laboratorio para clases | Se recibe pedido del profesor o delegado del curso Se verifica en la disponibilidad de laboratorios si hay alguno disponible en esa fecha y hora Se pide que el profesor haga un documento en el cual se indique que está reservando el laboratorio Se asigna el laboratorio como ocupado en esa fecha y hora
8 | 8 | Asignar responsable de laboratorio | Los bolsistas responsables de cada laboratorio son escogidos por sorteo |  | Sprint 2
Product Backlog: Inventario
prioridad | num | Historia | Notas | Tareas
1 | 1 | Listar computadoras, por laboratorio, estado (operativo, mantenimiento, inoperativo)
3 | 2 | Buscar computadora (por codigo, estado, laboratorio)
4 | 3 | Dar de baja una pc
3 | 4 | Registrar computadoras |  | Modelo de tabla de Computadoras