## Hoja1
Product Backlog: Asignacion
| num | Historia de Usuaio | Prioridad | Estimación | Estimacion inicial | Estimación terminado el 1º Sprint
| 0 | Desplegar, probar compatibilidad y diseñar la bd | 5 | 2 | 1 | 2
| 1 | Registro de Usuarios | 1 | 3 | 2 | 3
| 2 | Registrar laboratorios | 3 | 3 | 2 | 3
| 3 | Verificar disponibilidad de laboratorio | 4 | 5 | 3 | 5
| 4 | Buscar laboratorio que le corresponde a cada profesor | 2 | 5 | 3 | 5
| 5 | Asignacion general de laboratorios en el ciclo (horario) | 5 | 8 | 8 | 8
| 6 | Asignacion de laboratorios de disponibles inmediatos | 6 | 5 | 3 | 5
| 7 | Asignacion temporal de laboratorio para clases | 7 | 5 | 5 | 4
| 8 | Asignar responsable de laboratorio | 8 | 2 | 1 | 2
Product Backlog: Inventario
| num | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación | Estimacion inicial | Estimación terminado el 1º Sprint
| 1 | Listar computadoras, por laboratorio, estado (operativo, mantenimiento, inoperativo) | 1 | 5 | 3 | 5
| 2 | Buscar computadora (por codigo, estado, laboratorio) | 3 | 5 | 3 | 5
| 3 | Dar de baja una pc | 4 | 3 | 1 | 3
| 4 | Registrar computadoras | 3 | 2 | 1 | 2
|  | ESTIMACION POR PROGRESION DE FIBONACCI | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | …