## Hoja1
Product Backlog: Asignacion
Sprint | num | Historia de Usuaio | Tareas | Voluntario | Estimacion inicial | Dia 1 | Dia 2
Sprint 1 | 0 | Desplegar, probar compatibilidad y diseñar la bd | Leer documentación y analizar la funcionalidad del Jruby. | Andre | 1 | 2 | 2
|  |  | Ver las tecnicas de despliegue de una aplicación de RoR sobre JRuby | Alexander | 1 | 2 | 2
|  |  | Instalar el Ruby On Rails desplegado sobre Jruby. | Giafranco | 2 | 1 | 2
|  |  | Actualizar framework, instalar gemas necesarias. | Andre | 3 | 2 | 2
|  |  | Realizar pruebas de integración con el framework instalado. | Giafranco | 2 | 2 | 2
|  |  | Diseñar un esquema de base de datos Preliminar (Bosquejo). | Ricardo | 3 | 3 | 3
| 1 | Registro de Usuarios | Modelo de tabla Usuarios | Giafranco | 5 | 3 | 3
|  |  | Definir roles | Andre | 3 | 2 | 3
|  |  | Verificar en RoR el tema de autentificación de usuarios | Giafranco | 3 | 2 | 3
|  |  | Verificar en RoR el tema roles para usuarios | Alexander | 2 | 1 | 3
|  |  | Diseño de UI de login (HOME) | Ricardo | 2 | 1 | 3
|  |  | Create, read, update, delete a Usuarios registrados | Andre | 5 | 3 | 5
| 2 | Registrar laboratorios | Modelo de Tabla Laboratorios | Giafranco | 5 | 3 | 3
|  |  | Diseño de UI | Giafranco | 3 | 2 | 3
|  |  | Formulario de registro de laboratorios | Alexander | 3 | 2 | 3
|  |  | Listado de labs registrados | Ricardo | 2 | 1 | 3
|  |  | Create, read, update, delete a laboratorios registrados | Andre | 2 | 1 | 3
Sprint 3 | 3 | Verificar disponibilidad de laboratorio | Diseño UI | Giafranco | 4 | 3 | 4
|  |  | Listado disponibles | Giafranco | 5 | 5 | 5
|  |  | Opcion "Filtrar disponibles" | Ricardo | 4 | 4 | 4
Sprint 2 | 4 | Buscar laboratorio que le corresponde a cada profesor | Diseño UI | Andre | 2 | 5 | 5
|  |  | Formulario de busqueda integrado con filtros | Giafranco | 3 | 4 | 5
|  |  | Opcion para limpiar busqueda | Alexander | 2 | 5 | 5
Sprint 3 | 5 | Asignacion general de laboratorios en el ciclo (horario) | Investigar el diseño de BD de una horario y su funcionamiento interno. | Giafranco | 5 | 5 | 8
| 6 | Asignacion de laboratorios de disponibles inmediatos | Implemetar busqueda de laboratorios disponibles en BD | Ricardo | 3 | 3 | 3
|  |  | Implementar la UI para el formulario de prestamo de laboratorios | Giafranco | 3 | 3 | 3
|  |  | Realizar el registro del prestamo incluyendo el DNI del alumno en la tabla previamente creada. | Andre | 5 | 3 | 3
| 7 | Asignacion temporal de laboratorio para clases | Diseño de UI para solicitud extemporanea | Giafranco | 5 | 5 | 5
|  |  | Implemetar consulta de disponibilidad por fecha y hora. | Ricardo | 5 | 5 | 5
|  |  | Implementar registro extemporaneo | Giafranco | 5 | 5 | 5
Sprint 2 | 8 | Asignar responsable de laboratorio | Diseño de UI para la asignación de bolsista a un laboratorio. | Andre | 2 | 1 | 1
|  |  | Verificar rol de acceso al metodo. | Giafranco | 3 | 2 | 1
|  |  | Implementar el registro en BD . | Alexander | 2 | 1 | 1
Product Backlog: Inventario
Sprint | num | Historia de Usuario | Tareas | Voluntario | Estimacion inicial | Dia 1 | Dia 2
Sprint 3 | 1 | Listar computadoras, por laboratorio, estado (operativo, mantenimiento, inoperativo) | Implementar filtros de listado en BD (laboratorio, estado) | Giafranco | 5 | 5 | 5
|  |  | Diseñar la UI para mostrado de los listados | Ricardo | 5 | 3 | 5
| 2 | Buscar computadora (por codigo, estado, laboratorio) | Implementar filtros de busqueda en BD (laboratorio, estado) | Giafranco | 3 | 5 | 5
|  |  | Diseñar la UI para formulario y mostrado de busquedas | Andre | 3 | 5 | 5
Sprint 4 | 3 | Dar de baja una pc | Diseño de UI | Alexander | 5 | 3 | 3
|  |  | Verificar rol de acceso al metodo | Ricardo | 3 | 3 | 3
|  |  | Implemetar la eliminacion en BD | Alexander | 2 | 3 | 3
| 4 | Registrar computadoras | Modelo de tabla de Computadoras | Andre | 3 | 3 | 3
|  |  | Diseñar de UI Registro | Giafranco | 3 | 2 | 2
|  |  | Verificar rol de acceso al metodo | Ricardo | 3 | 2 | 2
|  |  | Implementar validaciones de registro de pcs | Andre | 1 | 2 | 2
|  |  | Implementar el Registro en BD | Giafranco | 2 | 2 | 2
|  | ESTIMACION POR PROGRESION DE FIBONACCI | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | …