## Hoja1
Product Backlog: Asignacion
Nueva Estimacion del esfuerzo al final de dia
Sprint | num | Historia de Usuaio | Tareas | Voluntario | Estimacion inicial | Dia 1 | Dia 2
Sprint 1 | 0 | Desplegar, probar compatibilidad y diseñar la bd | Leer documentación y analizar la funcionalidad del Jruby.
Ver las tecnicas de despliegue de una aplicación de RoR sobre JRuby
Instalar el Ruby On Rails desplegado sobre Jruby.
Actualizar framework, instalar gemas necesarias.
Realizar pruebas de integración con el framework instalado.
Diseñar un esquema de base de datos Preliminar (Bosquejo).
| 1 | Registro de Usuarios | Modelo de tabla Usuarios
Definir roles
Verificar en RoR el tema de autentificación de usuarios
Verificar en RoR el tema roles para usuarios
Diseño de UI de login (HOME)
Create, read, update, delete a Usuarios registrados
| 2 | Registrar laboratorios | Modelo de Tabla Laboratorios
Diseño de UI
Formulario de registro de laboratorios
Listado de labs registrados
Create, read, update, delete a laboratorios registrados
Sprint 3 | 3 | Verificar disponibilidad de laboratorio | Diseño UI
Listado disponibles
Opcion "Filtrar disponibles"
Sprint 2 | 4 | Buscar laboratorio que le corresponde a cada profesor | Diseño UI
Formulario de busqueda integrado con filtros
Opcion para limpiar busqueda
Sprint 3 | 5 | Asignacion general de laboratorios en el ciclo (horario) | Investigar el diseño de BD de una horario y su funcionamiento interno.
| 6 | Asignacion de laboratorios de disponibles inmediatos | Implemetar busqueda de laboratorios disponibles en BD
Implementar la UI para el formulario de prestamo de laboratorios
Realizar el registro del prestamo incluyendo el DNI del alumno en la tabla previamente creada.
| 7 | Asignacion temporal de laboratorio para clases | Diseño de UI para solicitud extemporanea
Implemetar consulta de disponibilidad por fecha y hora.
Implementar registro extemporaneo
Sprint 2 | 8 | Asignar responsable de laboratorio | Diseño de UI para la asignación de bolsista a un laboratorio.
Verificar rol de acceso al metodo.
Implementar el registro en BD .
Product Backlog: Inventario
Nueva Estimacion del esfuerzo al final de dia
Sprint | num | Historia de Usuario | Tareas | Voluntario | Estimacion inicial | Dia 1 | Dia 2
Sprint 3 | 1 | Listar computadoras, por laboratorio, estado (operativo, mantenimiento, inoperativo) | Implementar filtros de listado en BD (laboratorio, estado)
Diseñar la UI para mostrado de los listados
| 2 | Buscar computadora (por codigo, estado, laboratorio) | Implementar filtros de busqueda en BD (laboratorio, estado)
Diseñar la UI para formulario y mostrado de busquedas
Sprint 4 | 3 | Dar de baja una pc | Diseño de UI
Verificar rol de acceso al metodo
Implemetar la eliminacion en BD
| 4 | Registrar computadoras | Modelo de tabla de Computadoras
Diseñar de UI Registro
Verificar rol de acceso al metodo
Implementar validaciones de registro de pcs
Implementar el Registro en BD